## Tabellenblatt1
Deadline | Aufgabe | Personen
2021-12-18 | Discord-Besprechung 1 | Alle | Zuständigkeiten:
2021-12-19 | Lastenheft 1.1 | Jannik | GUI, Client | Erik
2021-12-25 | Prototyp 1 (Grundstruktur Server, Client) | Jan | Server, Client | Jan
2021-12-28 | Discord-Besprechung 2 | Alle | Datenbank, Modellierung, Planung und Dokumentation | Jannik
2021-12-30 | Prototyp 2 (Grundfunktionen) | Jan | Link zum GitHub-Reposirory:
2021-01-03 | Lastenheft 1.2 | Jannik | https://github.com/Jannik1706/Online-Quiz
2021-01-04 | Lastenheft 1.3 | Jannik | Link zum GitHub-Plan-Board:
2021-01-05 | UML-Diagramm 1.0 | Jannik
2021-01-10 | GUI (Gundaufbau) | Erik | https://github.com/Jannik1706/Online-Quiz/projects
2021-01-11 | Prototyp 2.1 (Registrieren, Anmelden) | Jan | Reflexion:
2021-01-11 | Datenbank 1 | Jannik | Was gut geklappt hat: | Was nicht so gut war:
2021-01-12 | Datenbank 2 /UML-Diagramm 1.1 | Jannik | Planung und Einhaltung der Meilensteine | Unerwartete Fehler zum Ende hin / nicht richtig abgeschätzt
2021-01-13 | Prototyp 2.2 (Elosystem eingebaut) | Jan, Erik | Kommunikation untereinander (hauptsächlich über Discord) | Teammitglieder waren teilweise zu stark auf die anderen angewiesen (Verbindung GUI / Server)
2021-01-13 | Präsentation Planung und Modellierung | Alle | Verwenden von GitHub (Austausch von Code, Modellierung, Datenbanken, etc.)
2021-01-13 | Discord-Besprechung 3 | Alle | Aufteilung der Aufgaben
2021-01-14 | Prototyp 3 (GUI-Anbindung, Datenbankanbindung) | Jan, Erik | Vorgehensweise (Prototypen, Erweiterungen, etc.)
2021-01-14 | UML-Diagramm 1.3 | Jannik
2021-01-18 | Discord-Besprechung 4 | Alle
2021-01-20 | Datenbank 3 | Jannik
2021-01-20 | Prototyp 3.0.1 (Quiz spielen mit Beispiel-Datensätzen) | Jan, Erik
2021-01-21 | Präsentation aktueller Stand | Alle
2021-01-27 | Prototyp 3.1 (Verbesserung von Prototyp 3) | Jan, Erik
2021-01-27 | Discord-Besprechung 5 | Alle
2021-01-27 | Datenbank 4 | Jannik
2021-01-28 | Präsentation Prototyp | Alle
2021-01-28 | Discord-Besprechung 6 | Jan, Jannik
2021-02-02 | Prototyp 3.2 (Chatsystem, Private Lobbies, Statistiken, Quizerstellung und Bewertung, beliebig viele Anzahl Fragen pro Quiz) | Jan
2021-02-04 | Discord-Besprechung 7 | Alle
2021-02-04 | Datenbank 5 (Bewertung hinzugefügt) | Jannik
2021-02-06 | Prototyp 4 (Anpassung der Funktionen aus Prototyp 3.2 in GUI) | Erik
2021-02-06 | Discord-Besprechung 8 | Alle
2021-02-06 | Datenbank 6 (Umlaute entfernt) | Jannik
2021-02-06 | Code kommentieren, letzte Verbesserungen / Fehlerbehebungen | Jan, Erik
2021-02-06 | Endprodukt | Alle
2021-02-06 | Finale Abgabe | Alle
2021-02-08 | Präsentation für Kunden | Alle